Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Развитие культуры"

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы, тыс. рублей | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие культуры | 48,4 | 48,3 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» | 48,4 | 48,3 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. А. Санарова

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

"Развитие культуры"

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие | | | | | | |
| 1. | Количество посетителей мероприятий | человек | 2900 | 3000 | 140 | Из-за пандемии коронавирусной инфекции(COVID-19)и введением ограничительных мер многие запланированные мероприятия были отменены или проводились в ограниченном формате |
| 2. | Количество мероприятий | количество | 24 | 24 | 13 | Из-за пандемии коронавирусной инфекции(COVID-19)и введением ограничительных мер многие запланированные мероприятия были отменены или проводились в ограниченном формате |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. А. Санарова

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

"Развитие культуры"

за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | **Всего** | **48,4** | **48,3** |
| местный бюджет | 48,4 | 48,3 |
| Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| Расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» | **Всего** | **48,4** | **48,3** |
| местный бюджет | 48,4 | 48,3 |