Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - июнь 2021 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - июнь 2021 года |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 3530,0 | 1810,1 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 1384,6 | 1021,0 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 974,2 | 788,8 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 20,0 | 0,3 |
|  |  | обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 161,8 | 0,0 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 989,4 | 0,0 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - июнь 2021 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2021 год | План на январь - июнь 2021 года | Факт за январь - июнь 2021 года | Факт за январь - июнь 2020 года [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2014%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2037%D0%B0-%D0%BF%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещенияЗамена светильников | км.шт. | 1,560 | 130 | 15 | 0,33 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 20,0 | 20 | 20 | 15 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 400,0 | 20 | 20 | 150 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
| 6. | Замена светильников и монтаж дополнительных светильников на территории п. Тельбес ул. Кирова в рамках благоустройства сельских территорий | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Благоустройство общественных пространств в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена