Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - сентябрь 2024 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование | Расходы (тыс. руб.) |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - сентябрь 2024 года |
| 1 | Муниципальная программа | Благоустройство | 6627,23 | 4510,46 |
| 2 | Подпрограмма | отсутствует |  |  |
| 3 | Мероприятие | по благоустройству территории поселения | 2285,6 | 1344,95 |
|  |  | по уличному освещению объектов территории поселения | 2192,2 | 1016,08 |
|  |  | по озеленению территории поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 0,0 | 0,0 |
|  |  | реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 2149,43 | 2149,43 |

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Благоустройство"

за январь - сентябрь 2024 года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2024 год | План на январь - сентябрь 2024 года | Факт за январь - сентябрь 2024 года | Факт за январь - сентябрь 2023 года [\*](file:///C%3A%5CUsers%5CAdmin%5CDesktop%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2014%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2037%D0%B0-%D0%BF%20%D0%9C%D0%A6%D0%9F.doc#Par500) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт сетей уличного освещенияЗамена светильников | км.шт. | 1,560 | 1,545 | 1,545 | 0,210 |  |
| 2. | Озеленение | кв.м. | 50,0 | 0 | 0 | 20 |  |
| 3. | Санитарное содержание территорий поселения | кв. м. | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 200 |  |
| 4. | Содержание объектов благоустройства, приобретение дополнительных малых архитектурных форм | шт. | 5 | 3 | 3 | 0 |  |
| 5. | Благоустройство муниципальной территории общего пользования | шт. | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 6. | Выполнение работ по монтажу дополнительных светильников на территории п. Тельбес, ул. Левонабережная, Мундыбашского городского поселения, Таштагольского муниципального района, Кемеровской области-Кузбасса | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Благоустройство общественных пространств в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Ханынена